## Planilha1
AÇÃO | QUANTIDADE | HORAS | VALOR
Reunião inicial | 1 | 2 | 98.2866
Elaboração de proposta | 1 | 1 | 49.1433
Reunião apresentação de proposta | 1 | 2 | 98.2866
Elaboração de contrato | 1 | 2 | 98.2866
Visita ao local e levantamento fotografico | 2 | 1.5 | 147.4299
Levantamento de normas | 1 | 0.25 | 12.2858
Levantamento de medidas | 1 | 6 | 294.8597
Digitalizar o levantamento | 1 | 4 | 196.5731
Pesquisa de referências | 1 | 0.5 | 24.5716
Montar apresentação | 1 | 1 | 49.1433
Montar o programa de necessidades | 1 | 3 | 147.4299
Reunião de Briefing | 1 | 2 | 98.2866
Croquis de EP | 1 | 2 | 98.2866
estudo(á. pluviais Automação, fotovoltaicas) | 1 | 1 | 49.1433
Planta de layout | 1 | 10 | 491.4329
Modelagem | 1 | 6 | 294.8597
Modelagem para render | 1 | 12 | 589.7194
Renderizações | 3 | 2 | 294.8597
Pós Edições | 5 | 2 | 491.4329
Gerar PDFs, Mandar pra impressão e buscar na gráfica | 1 | 1 | 49.1433
Montar apresentação | 1 | 2 | 98.2866
Termo de recebimento de projeto | 1 | 0.5 | 24.5716
Reunião de EP | 1 | 2 | 98.2866
Croquis | 1 | 4 | 196.5731
Revisão Planta de Layout | 1 | 3 | 147.4299
Modelagem | 1 | 4 | 196.5731
Renderização | 1 | 6 | 294.8597
Pós Edição | 1 | 3 | 147.4299
Gerar PDFs, Mandar pra impressão e buscar na gráfica | 1 | 1 | 49.1433
Planilha de RaioX elaborar | 1 | 2 | 98.2866
Planilha de RaioX reunião | 1 | 2 | 98.2866
Montar apresentação | 1 | 2 | 98.2866
Reunião de revisão de EP | 1 | 2 | 98.2866
Locação e Cobertura | 1 | 2 | 98.2866
Situação (em escala) | 1 | 1 | 49.1433
Planta baixa | 2 | 3 | 294.8597
Elevações | 4 | 0.5 | 98.2866
Cortes | 2 | 1.5 | 147.4299
Modelagem ¦ Quadro de esquadrias | 1 | 3.5 | 172.0015
Quadro de revestimentos | 1 | 2 | 98.2866
Revisão Carimbo | 1 | 0.5 | 24.5716
Revisão de normas | 1 | 1 | 49.1433
Preencher requerimento | 3 | 0.25 | 36.8575
Revisão do PL | 4 | 2 | 393.1463
Gerar PDFs, Mandar pra impressão e buscar na gráfica | 4 | 1 | 196.5731
Dar entrada na Prefeitura, Administração Regional ou CAP ou Outro órgão de aprovação | 4 | 0.5 | 98.2866
Acompanhamento do Processo | 15 | 0.25 | 184.2873
Cumprimento de Exigências | 2 | 4 | 393.1463
Reuniões na CAP ou Administração Regional | 1 | 3 | 147.4299
Croquis de AP | 1 | 3 | 147.4299
Planta de layout Consolidada | 1 | 3 | 147.4299
COZINHA | 1 | 3 | 147.4299
AREA DE SERVIÇO | 1 | 2 | 98.2866
BANHEIROS | 3 | 2 | 294.8597
LAVABO | 1 | 2 | 98.2866
ÁREA DE CONVIVENCIA | 1 | 5 | 245.7164
REPENSAR ÁREA PISCINA | 0 | 4 | 0
SAUNA | 0 | 2 | 0
Marcenarias (quartos +sala +home) | 4 | 2 | 393.1463
lumino | 2 | 2 | 196.5731
forro | 2 | 2 | 196.5731
definição de revestimentos | 1 | 6 | 294.8597
Organizar Pranchas | 1 | 1 | 49.1433
Modelagem básica revit | 1 |  | 0
Assessoria de mobiliário | 1 | 10 | 491.4329
Revisão AP | 1 | 5 | 245.7164
Ajustes AP | 1 | 3 | 147.4299
reunião fornecedores tec. Sustentaveis | 0 |  | 0
Gerar PDFs, Mandar pra impressão e buscar na gráfica | 1 | 1 | 49.1433
Termo de recebimento de projeto | 1 | 0.5 | 24.5716
Montar apresentação | 1 | 2 | 98.2866
Reunião de AP | 2 | 3 | 294.8597
Atas AP | 1 | 2 | 98.2866
Revisões revit | 0 | 0 | 0
Gerar PDFs, Mandar pra impressão e buscar na gráfica | 0 | 0.5 | 0
Montar apresentação | 0 | 1 | 0
Reunião de revisão de AP | 0 | 2 | 0
Estrutura do orçamento | 1 | 30 | 1474.2986
Reunião com fornecedores no escritório | 4 | 2 | 393.1463
Quantificação dos itens | 1 | 12 | 589.7194
Revisão do Orçamento | 1 | 7 | 344.003
Visitas a lojas | 2 | 2 | 196.5731
Envio dos projetos e ligações para discutir orçamento | 1 | 12 | 589.7194
Elaborar desenhos para engenheiro | 1 | 3 | 147.4299
Analise dos projetos recebidos | 3 | 2 | 294.8597
Elaboração de Relatórios para Profissionais Responsáveis pelos projetos | 2 | 1.5 | 147.4299
Reuniões com Engenheiros e/ou Arquitetos responsáveis pelos projetos | 2 | 2 | 196.5731
Ajustes no Projeto de Arquitetura | 1 | 3 | 147.4299
Elaborar desenhos para engenheiro | 1 | 3 | 147.4299
Analise dos projetos recebidos | 2 | 4 | 393.1463
Elaboração de Relatórios para Profissionais Responsáveis pelos projetos | 2 | 1 | 98.2866
Reuniões com Engenheiros e/ou Arquitetos responsáveis pelos projetos | 1 | 2 | 98.2866
Ajustes no Projeto de Arquitetura | 1 | 3 | 147.4299
Envio de projetos para profissionais | 1 | 1 | 49.1433
Analise dos projetos recebidos | 2 | 4 | 393.1463
Elaboração de Relatórios para Profissionais Responsáveis pelos projetos | 2 | 1 | 98.2866
Reuniões com profissionais responsáveis pelos projetos | 1 | 2 | 98.2866
Ajustes no Projeto de Arquitetura | 1 | 5 | 245.7164
Planta baixa construtiva | 2 | 4 | 393.1463
Planta de layout | 2 | 2 | 196.5731
Planta de Paginação de Piso | 2 | 3 | 294.8597
Planta Luminotécnica | 2 | 2 | 196.5731
Planta de Pontos de Instalação | 2 | 2 | 196.5731
Planta de forro | 2 | 2 | 196.5731
Planta de cobertura detalhada | 1 | 2 | 98.2866
Detalhe caixa d'água e seus fechamentos | 1 | 2 | 98.2866
Definição de revestimentos | 1 | 4 | 196.5731
COZINHA | 1 | 3 | 147.4299
AREA DE SERVIÇO | 1 | 2 | 98.2866
BANHEIROS | 3 | 2 | 294.8597
LAVABO | 1 | 2 | 98.2866
ÁREA DE CONVIVENCIA | 1 | 5 | 245.7164
PISCINA | 0 | 4 | 0
SAUNA | 0 | 2 | 0
Detalhes construtivos | 1 | 5 | 245.7164
marcenaria quartos | 3 | 3 | 442.2896
marcenaria outros | 1 | 3 | 147.4299
marcenaria sala | 1 | 2 | 98.2866
roupeiro | 1 | 1.5 | 73.7149
closet | 1 | 3 | 147.4299
depósito | 1 | 1 | 49.1433
Mapa de esquadrias | 1 | 5 | 245.7164
Muros e portões | 1 | 2 | 98.2866
Mapa de bancadas | 1 | 4 | 196.5731
Detalhe de escada | 1 | 3 | 147.4299
Detalhe guarda-corpos | 1 | 3 | 147.4299
Especificação mobiliário | 1 | 3 | 147.4299
Contato fornecedores | 1 | 2 | 98.2866
Impressão intermediária | 1 | 1 | 49.1433
Correção a mão das pranchas | 1 | 2 | 98.2866
Correção no Revit das pranchas | 1 | 4 | 196.5731
Montar caderno final | 1 | 2 | 98.2866
Gravar CD | 1 | 0.25 | 12.2858
Termo de recebimento de projeto | 1 | 0.25 | 12.2858
Gerar PDFs, Mandar pra impressão e buscar na gráfica | 1 | 1 | 49.1433
Reunião entrega final | 1 | 1.5 | 73.7149
Reunião inicial de obra | 1 | 1 | 49.1433